CONTRACT DE LUCRĂRI

nr. 70543 din data de 01.10.2020

1.Părţile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract,

între

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL ARAD, reprezentat prin– Primar şi– Director Economic, cu sediul în Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 75, telefon 0257.281.850, fax: 0257.281.450, cod fiscal 3519925, cont RO62TREZ24A810600580101X;RO 78TREZ24A810600580102X; RO94TREZ24A810600580103X Trezoreria Municipiului Arad, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

executantul Asocierea  SC FILDO STARCONS  cu sediul în Loc. Galsa, str.FN, nr. 16, cod postal 317341, jud. Arad, tel/fax 0723662331, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J2/745/2014, cod de înregistrare fiscală RO 33357469, cont RO76TREZ0215069XXX022950 deschis la Trezoreria Arad, in calitate de lider reprezentată prin domnul, având funcţia de Director, cu asociatul  SC REZIDENTIAL DELUXE SRL  cu sediul Arad, str. Zarandului, nr. 39, jud Arad număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J2/158/2017, cod de înregistrare fiscală RO 37023836 în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale;

      - achizitor si executant - părtile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră -  potrivit art. 1351 NCC, dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face mai oneroasă executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică;

      - an - 365 zile;

      - documentaţie tehnică – documentațiile tehnico-economice ce se elaborează pe faze de proiectare în conformitate cu HG nr. 907/2016, pe baza cărora se vor realiza lucrările;

      - diverse și neprevăzute – reprezintă procentul de maxim 10% din prețul contractului de achiziție publică, reglementat în Secțiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a HG nr. 907/2016.

      - UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligă să execute lucrări având ca obiect „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad” (Cererea 1) LOT 2 – Bloc 42, B-dul Ștefan Augustin Doinaș; Bloc P3, Calea Iuliu Maniu; Bloc 185-186, Str. Miorița; Bloc 216, Str. Abrud obiectiv finanţat conform contractul de finanţare încheiat între Municipiul Arad şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, cod SMIS 120975, Operatiunea A – cladiri rezidentiale în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini, a proiectului tehnic şi a celorlalte documente ale contractului.

4.2 Achizitorul va plati executantului pentru lucrarile executate conform punctului 5.1 din prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1 Achizitorul se obligă să plătească executantului suma de 3.293.501,16 lei fara TVA la care se adauga suma de 625.765,22 lei reprezentand TVA, pentru îndeplinirea contractului de execuţie lucrări având ca obiect  “„Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad” (Cererea 1) LOT 2 – Bloc 42, B-dul Ștefan Augustin Doinaș; Bloc P3, Calea Iuliu Maniu; Bloc 185-186, Str. Miorița; Bloc 216, Str. Abrud, conform valorilor ofertate aferente fiecarui bloc in parte, dupa cum urmeaza:

Bloc 42, B-dul Ștefan Augustin Doinaș, pretul de 632.798,81lei fara TVA la care se adauga suma de 120.231,77 lei reprezentand TVA.

Bloc P3, Calea Iuliu Maniu, pretul de, 836.080,93 lei fara TVA la care se adauga suma de 158.855,38 lei reprezentand TVA

Bloc 185-186, Str. Miorița, pretul de 1.189.448,17 lei fara TVA la care se adauga suma de 225.995,15 lei                                                                           reprezentand TVA

Bloc 216, Str. Abrud, pretul de 635.173,25 lei fara TVA la care se adauga suma de 120.682,92 lei reprezentand TVA

5.2 Plata se va efectua de la diviziunile bugetare 81.02.06.00.58.01.02; 81.02.06.00.58.01.01; 81.02.06.00.58.01.03.

6. Durata contractului

6.1 Durata de valabilitate a contractului este de la data semnării de către ambele părți și până la recepția finală a lucrărilor

.

7. Durata de execuție a lucrărilor

7.1 Executantul se obligă să execute lucrările în termen de 12 luni calendaristice luni de la emiterea ordinului de începere pentru executia lucrarilor în baza documentaţiei tehnice puse la dispoziţie.

8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului şi ordinea de precedenţă în înterpretare:

a) Proiectul tehnic de execuţie nr. 024AH_ADPRAR_Pr blocuri Arad/2017 elaborat de SC ADURO IMPEX

b) Caiet de sarcini cu nr. 34944/26.05.2020

c) Propunerea tehnică depusă online;

d) Propunerea financiară depusă online.

e) Acord de asociere nr. 46/01.07.2020 intre SC FILDO STARCONS SRL cu SC REZIDENTIAL DELUXE.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părti, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepartarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor plăti.

9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi cu respectarea Proiectului Tehnic.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura specialişti solicitaţi sau necesari conform prevederilor legale, pentru execuţia lucrărilor, forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.3 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.4 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.5 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data obtinerii autorizatiei de construire până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.6 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.7 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil căile de acces spre lucrare.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri pe domeniul public ca urmare a circulaţiei şi transportului cu materiale, utilaje, echipamente etc, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul sau de a remedia stricăciunile produse, pe cheltuiala sa.

(3) Executantul va suporta şi va asigura costul permisului de liberă circulaţie pentru autovehiculele de peste 3,5 tone care transportă materialele la punctul de lucru situat în zona cu restricţie de circulaţie.

10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.9 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite în durata garanţiei lucrărilor acordată de executant, care începe de la terminarea lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.11 Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului autorizat sau documentației tehnice întocmite de către achizitor.

10.12 Următorii indicatori vor fi monitorizaţi pe parcursul derulării activităţilor în cadrul contractului:

- Indicatorii de rezultate:

a ) - calitatea execuţiei: - rezolvarea tuturor neconformităţilor constatate în perioada derulării contractului,

-  acceptarea rezultatelor privind probele, testele şi verificărilor conform  proiectului tehnic şi a contractului de lucrări.

b ) - calitatea raportării:

-   rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractantă,

-   calitatea raportului,

-    predarea Cărţii Tehnice a Construcţiei

-    predarea Cărţii Tehnice a Construcţiei (secțiunea B) complete şi la termen.

În cazul în care se constată neândeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă / necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, în condiţiile legislaţiei aplicabile, aurtoritatea contractantă va emite document constatator negativ.

10.13 Având în vedere contractul de finanţare încheiat între Municipiul Arad şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 3-Sprijinirea tranzactiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, cod SMIS 120975, Operatiunea A – cladiri rezidentiale, executantul se obligă să asigure disponibilitatea si documentele referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, făra plată, dacă nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) Autorizațiile de construire și avizele necesare execuției lucrărilor

b) Proiectul tehnic de execuție nr. 024AH_ADPRAR_Pr Blocuri Arad /2017 elaborat de SC ADURO IMPEX SRL.

c) amplasamentele lucrărilor, libere de orice sarcină;

d) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

11.2 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.3 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.4 Pentru gestionarea relaţiei dintre Autoritatea Contractantă, Executant şi Consultant, Autoritatea Contractantă va nominaliza  persoanele în cadrul UIP, ce vor comunica cu Executantul pe perioada derulării contractului.

11.5 Pe durata desfăşurării activităţilor pe şantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă reprezentanţi ai Autorităţii Contractante şi ai Executantului.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuseşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din plata neefectuată, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 %  pe zi de întârziere.

12.2 În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 60 de zile de la data inregistrarii acestora, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă de 0,03 % pe zi de întârziere din plata neefectuată.

12.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisă adresată executantului.

12.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia dacă contractantul încalcă grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

12.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia dacă contractantul se afla, la momentul atribuirii, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de 329.350,12 lei pentru toată perioada de valabilitate.

Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.3 Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

(1) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă lucrărilor, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

(2) 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă lucrărilor, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

(3) În situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare, executantul se obligă să încheie poliţa de asigurare după cum urmează:

- pentru valoarea de 329.350,12 lei reprezentând toată garanţia de bună execuţie (100%) cu valabilitate pe toată durata contractului până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

- pentru valoarea de 98.805,04 lei reprezentând 30% din garanţia de bună execuţie constituită iniţial, valabilitatea poliţei va acoperi perioada de garanţie acordată lucrărilor.

13.4 Instrumentul de garantare care face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie devine anexă la prezentul contract.

13.5 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la transmiterea ordinului de începere a acestora.

14.2 (1) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfaşurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevazută în contract.

Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 10.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activitaţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevazută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în proiectul tehnic.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părti de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface aceasta parte sau parţi de lucrare, dacă este cazul.

(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 Nu se acceptă prelungirea duratei de executie a lucrarilor, cu excepţia art. 9.2 şi a cazurilor de forţă majoră.

15.2 În cazul în care lucrările se suprapun pe perioada de iarnă ( timp friguros ) şi dacă temperaturile  exterioare nu permit execuţia unor categorii de lucrări, conform Normativului C16/84 privind realizarea lucrărilor pe timp friguros, acestea se suspendă temporar. Notificarea privind sistarea se face de către achizitor și se va evidenția clar perioada de sistare a lucrărilor. Reluarea execuției lucrărilor se face de asemenea prin notificare din partea achizitorului. Execuția lucrărilor se va încadra în durata de executie a lucrărilor stabilită conform clauzei 7 și fără încălcarea clauzei 15.1, termenul de finalizare decalându-se cu perioada de sistare.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală şi este de 60 de  luni.

17.2 (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activitaţile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

17.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să platească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităti de plată

18.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura autoritatii contractante, ca urmare a acceptării la plată a situațiilor de lucrări verificate și certificate la plată.

18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data inregistrarii acestora, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3 (1) Plătile parţiale trebuie să fie făcute conform contractului şi se efectuează conform pct. 18.1, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare  printr-o situaţie de lucrări lunare. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată lunare se confirmă de către diriginţii de şantier angajaţi ca reprezentaţi ai  achizitorului, în termen de maxim 10 zile.

(3) Plățile parțiale se fac pe baza facturilor, însoțite de situațiile de lucrări confirmate de către dirigintele de șantier și contrasemnate de reprezentantul desemnat din cadrul Unității de Implementare a Proiectului.

(4) Plătile parţiale se efectuează, conform pct. 18.1, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor, conform pct. 18.1. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.5. Achizitorul are dreptul de a acorda avans în condiţiile prevăzute de HG 264/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la valoarea fiecarui bloc in parte. Justificarea şi recuperarea avansului se face în condiţiile legii din facturile emise după execuţia lucrărilor.

18.6. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

19.2 - Preţul contractului se va putea ajusta în conformitate cu prevederile legislative inserate la art. 164 alin. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016.

20. Asigurari

20.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente

21.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. Subcontractanţi

22.1 (1) Executantul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractaţii desemnaţi, în concordanţă cu  oferta depusă.

22.2 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi,dacă sunt cunoscuţi la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite, valoarea lucrărilor, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

(3) Executantul are dreptul de a înlocui subcontractanţii sau de a implica noi subcontractanţi pe durata execuţiei contractului, doar cu acordul achizitorului şi dacă activităţile încredinţate acestora au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi.

(4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente solicitate de achizitor pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit De asemenea, vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere că îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de executant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

(5) Valoarea aferentă activităţilor de subcontractare va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

(6) În situaţia în care un subcontractant se retrage sau un acord de subcontractare este denunţat unilateral / reziliat de către una dintre părţi, sau subcontractantul intră în faliment, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate, sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile aliniatelor (3), (4) şi (5).

22.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 Eventualele plăţi directe către subcontractanţii declaraţi vor fi făcute conform prevederilor legale incidente.

23. Legislația Muncii și Programul de lucru

23.1 Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistența socială, emigrarea și repatrierea, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

23.2 Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

23.3 Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana nominalizată de către achizitor pentru monitorizarea lucrării, să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

24.  Sănătatea și securitatea muncii

24.1 Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea și prevenirea accidentelor pe șantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere și să aibă autoritatea de a emite dispoziții și de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

24.2 Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale.

24.3 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

24.4 Executantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor.

24.5 Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajați.

25. Cesiunea

25.1 Nu este permisă cesiunea.

26. Modificarea contractului

26.1 Modificarea contractului este posibilă în condiţiile prevăzute de prevederile art. 221 alin. 1 lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru cheltuielile diverse şi neprevăzute care pot fi accesate în timpul derulării contractului. Mentionam faptul ca plata cheltuielilor de diverse si neprevazute se va raporta la valoarea ofertata pentru fiecare bloc in parte, cu respectarea legislaţiei în materia investiţiilor publice şi prin încheierea unui act adiţional.

26.2 Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

27. Forţa majoră

27.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

27.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

27.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

27.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

27.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

28. Soluţionarea litigiilor

28.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

29. Limba care guvernează contractul

29.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicări

30.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

30.2 Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului

31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, un exemplar pentru executant şi două exemplare pentru achizitor.

| MUNICIPIUL ARAD | EXECUTANT |
| --- | --- |
| PRIMAR | ASOCIEREA |
|  | SC FILDO STARCONS SRL cu SC REZIDENTIAL DELUXE prin reprezentat lider de asociere |
| Director economic VIZA C.F.P. |  |
| Manager de proiect VIZA JURIDICĂ |  |
| Responsabil Financiar |  |
| Responsabili tehnici |  |

Responsabil de achiziţie